## Slide 1: Une traduction française commune pour SNOMED CT
French Translation Project Group – April 8, 2019, London

## Slide 2: Ordre du jour
13:30 – 15:00
  Point de départ, premières décisions, premières actions
  Retour d’expérience récente du Canada
  Processus, rôles, outils collaboratifs
  Pistes pour une autorité responsable de la traduction
  Chemin proposé
15:30 – 17:00
  Décisions sur 1ère tranche de règles linguistiques et éditoriales
  Prochaines étapes, prochaine réunion du groupe

## Slide 3: Point de départ septembre 2018
27 septembre 2018 : 1ère réunion du groupe à Paris
    Présents : Belgique, Suisse, Luxembourg, France, IHTSDO
    Excusé : Canada
Etat des lieux : 5 traductions partielles existantes : oct. 2018 :
  canadienne 37 000 concepts
  belge 38 000 concepts
  suisse pour le projet epSOS 300 concepts
  française (Phast) 4 800 concepts
  starter set (révisée par Hôpitaux Univ. de Genève) 6 300 concepts
En dépit de variations d’usage et de vocabulaire, la langue française possède un cadre universel (orthographe, grammaire)
Objectif confirmé : aboutir à une traduction française commune produite et maintenue par une collaboration inter-NRC

## Slide 4: Décisions prises lors de la réunion de lancement septembre 2018
Traduction pilotée par les cas d’usage et les besoins concrets apportés par chaque pays. Pas d’objectif de traduction exhaustive.
Production de synonymes français pour les utilisateurs et non des FSN.
Autant de synonymes que nécessaire pour couvrir la variabilité de vocabulaire de l’ensemble des régions francophones
Le synonyme choisi comme terme préféré n’est pas obligatoirement le même dans toutes les régions francophones (modulation de « acceptabilityId » pour le language refset national)

## Slide 5: Discussion complémentaire sur les FSN 8 avril 2019
  Un FSN est non modifiable (‘immutable’). La correction d’une erreur de traduction dans une langue imposerait l’inactivation du concept et son remplacement, au détriment de toutes les autres langues.
  La terminologie est vue au travers de l’interface utilisateur des applications qui présentent les synonymes et non les FSN.
  Le Canada a traduit les FSN dans son dernier projet. Une des raisons est que l’outil utilisé propose une traduction automatique du FSN. Une autre raison le bilinguisme règlementaire, notamment dans la province du Nouveau Brunswick.
  Le groupe maintient son orientation générale de s’abstenir de traduire les FSN.
  Il sera aussi preneur des arguments complémentaires dans un sens ou dans l’autre que pourra fournir le Translation User Group.

## Slide 6: Premières actions réalisées (octobre 2018 > avril 2019)
Comparaison croisée des différentes traductions (Rory)
  FR description global comparison.xlsx
  Environ 50% des concepts communs à deux traductions ont le même synonyme.
  Phast a exploité le résultat de cette comparaison pour éliminer de sa traduction les termes en doublon avec le starter set (décembre 2018). Phast exploite désormais le starter set en complément de sa propre traduction.
Comparaison croisée des directives éditoriales et linguistiques (François)
Directives_francophones_v2.xlsx
  Partagé avec l’ensemble du groupe en février
  Revu et amendé dans la seconde partie de la réunion du 8 avril.

## Slide 7: Retour d’expérience récente du Canada
Voir diaporama
TRADUCTION_PrescribeIT_LP_OPPORTUNITÉS_FINAL_20190404.pptx
présenté par Linda

## Slide 8: Processus et rôles
Lors de la première réunion de septembre 2018, les parties en présence ont proposé de contribuer sur ces rôles :
Production : France (Phast), Belgique, Canada, …
Revue sémantique : Hôpitaux universitaires de Genève
Revue d’acceptabilité métier : Luxembourg, …
Ceci donne une base pour commencer à travailler, sans préjuger de l’évolution future des rôles de chacun des NRC.

## Slide 9: Discussion sur les outils collaboratifs pour la traduction
Au moins trois outils disponibles :
« Refset Translation Services » bien pour petits ensembles, pour commencer. Utilisé par Phast et pour la révision du starter set par les Hôpitaux Universitaires de Genève.
« Term Space », utilisé par le Canada, est plus riche en fonctionnalités. Indiqué pour un processus de traduction plus riche impliquant un plus grand nombre d’acteurs.
Les NRC belge et suisse utilisent « Managed Services »
Discussion en séance :
  Le choix sera fait une fois le versant organisationnel du projet défini avec les différentes variantes de processus à soutenir, en tenant compte aussi des coûts des différents outils et de l’offre de support associé.

## Slide 10: Pistes pour pérenniser la maintenance de la traduction
La traduction française est le fruit d’une collaboration inter-NRC
Proposition :
  Au moment opportun, transformer ce project group en un comité permanent avec des représentants de chaque NRC. Ce comité aura la charge de maintenir et aussi d’endosser la traduction française.
Discussion en séance :
  Déterminer comment mutualiser entre les pays impliqués, les investissements dans les outils, et les coûts en ressources afférents à la maintenance de cette traduction.
  Besoin d’affecter un namespace et un moduleId.

## Slide 11: Initialisation
Rédaction des directives linguistiques et éditoriales communes
Approbation
Alignement du starter set par rapport aux directives
1er consensus sur règles éditoriales et linguistiques
Tâche collégiale
Tâche assignée
Sélection des termes préférés
(variations possibles par pays)
(ajout éventuel de synonymes)
Traduction française commune V1
Alignement éventuel d’autres traductions existantes par rapport aux directives

## Slide 12: Enrichissement et maintenance
Réalignement et fusion progressive des traductions existantes
Nouveaux cas d’usage et besoins
V n
Revues : qualité, sémantique, acceptabilité
V n+1
Gestion des corrections
Délivrance à SNOMED International
Edition

## Slide 13: Prochaines étapes Prochaines réunions
Finalisation des règles éditoriales et linguistiques communes
Définition du processus collaboratif
Approbation des règles communes
Production du guide éditorial et linguistique
Approbation du guide
Préparation de la V1
Approbation de la V1
Annonce de la V1
Réunion physique à Genève (fin juin ou début juillet)
Réunion web (début septembre)
Réunion à Paris le 27/11
Journée SNOMED CT francophone, Paris le 28/11